ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ЗАДАНИЕ № 2

на разработку проектной документации по объекту

«Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г.Богданович – д.Кашина – г.Сухой Лог» на территории городского округа Богданович»

| 1 | Основание для проектирования объекта | - Государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП. - Распоряжение Правительства Свердловской области от 12.09.2018г. № 550-РП «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области, в отношении которых планируется разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в 2018-2020 годах». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Этапы разработки проектной документации | - Инженерные изыскания - Документация по планировке территории - Проектная документация - Рабочая документация |
| 3 | Необходимость выделения этапов строительства | Разработать проектную документацию на следующие этапы строительства: 1 этап: участок км 0+000 – км 3+200 2 этап: участок км 3+200 – км 9+690 |
| 4 | Основные технические параметры объекта капитального строительства |  |
| 4.1 | Показатели автомобильной дороги: - категория - начало участка - конец участка -протяженность участка строительства, км - число полос движения | - 1 этап – IV (обосновать проектной документацией) - 2 этап – V (обосновать проектной документацией) - км 2+900 автомобильной дороги «г.Богданович – д.Кашина – г.Сухой Лог» (уточнить проектной документацией) - п. Дубровный (уточнить проектной документацией) - 9,69 км, в том числе в границах жилой застройки пос. Прищаново 0,830 (уточнить проектной документацией) - IV категория – 2 - V категория - 1 |
| 4.2 | Расчетные нагрузки для проектирования | В соответствии с ГОСТ 32960-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения» |
|  | В границах жилой застройки |  |
| 4.3 | Тип дорожной одежды | Облегченный (обосновать проектной документацией). |
| 4.4 | Вид покрытия | Асфальтобетон (обосновать проектной документацией). |
| 4.5 | Межремонтный срок, лет | 10 |
| 4.6 | Коэффициент надежности дорожной одежды | 0,85 |
|  | Вне границ жилой застройки |  |
| 4.7 | Тип дорожной одежды | Переходный (обосновать проектной документацией). |
| 4.8 | Вид покрытия | Щебень (обосновать проектной документацией). |
| 4.9 | Межремонтный срок, лет | 5 |
| 4.10 | Коэффициент надежности дорожной одежды | IV категория - 0,82; V категория - 0,65 |
| 5 | Идентификация объекта строительства | В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статья 4 автомобильная дорога идентифицируется: Автомобильная дорога регионального значения по Постановлению Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации». Категория опасности природных процессов участка размещения объекта - умеренно опасная (по СНиП 22-01-95). Автомобильная дорога и сооружения, входящие в нее, не относятся к опасным производственным объектам (Градостроительный кодекс РФ ст.48.1). Категория объекта по пожарной и взрывопожарной опасности – не категорируется (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют. Уровень ответственности искусственных сооружений в составе автомобильной дороги (водопропускные трубы) - нормальный. Уровень ответственности искусственных сооружений в составе автомобильной дороги (мосты) - нормальный. |
| 6 | Источник финансирования | Областной бюджет |
| 7 | Инженерные изыскания | Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объеме, необходимом и достаточном для подготовки документации по планировке территории (приложение 1), а также для принятия и обоснования принятых технических решений по объекту строительства. Программу инженерных изысканий с включенным в неё разработанным дополнительно проектом технического задания на выполнение инженерных изысканий для архитектурно-строительного проектирования при подготовке проектной документации представить на согласование и утверждение Заказчику до начала выполнения работ. Раздел «Инженерно-геодезические изыскания» в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Система координат – МСК-66. Система высот – Балтийская, 1977г Раздел «Инженерно-геологические изыскания и геофизические исследования» в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Раздел «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». Раздел «Инженерно-экологические изыскания» в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и других действующих нормативных документов в объеме, достаточном для получения заключения государственной вневедомственной экспертизы по проектной документации в части его соответствия требованиям в области охраны окружающей среды. |
| 8 | Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) | Разработку документации по планировке территории выполнить в соответствии с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.04.2019 № 266-П (приложение 1). |
| 9 | Исходные данные для разработки проектной документации | - Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.11.2017 № 38-01-82/3186 о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка под строительство автомобильной дороги. - Иные исходные данные необходимые для разработки проектной документации (в том числе получение технических условий и согласований) собирает проектная организация. |
| 10 | Особые условия проектирования | - Разработать проектную документацию в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории в отношении проектируемого объекта. - Выполнить технико-экономические расчеты, на основании которых принять категорию автомобильной дороги по СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*». Принятые основные технико-экономические характеристики и параметры проектируемой автомобильной дороги оформить в табличной форме в соответствии с приложением 3. 3. При сборе исходных данных выполнить следующие условия: При занятии земельных участков: - получить решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка соответствующего органа, предусмотренного статьей 39.15 Земельного кодекса РФ после утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории по данному объекту реконструкции. - получить акт выбора участка лесного фонда и акт натурного технического обследования лесного участка для перевода в земли промышленности и транспорта оформить в соответствии с постановлением Правительства РФ № 48 от 28.01.2006г. (при необходимости); - подготовить акт натурного технического обследования (иной документ обследования) лесного участка, необходимый для предоставления на праве постоянного (бессрочного) пользования и (или) безвозмездного пользования Заказчику (при необходимости); - подготовить материалы для обращения Заказчика в уполномоченный орган о проведении работ по изменению границ лесопарковой и зеленой зоны лесных участков согласно постановлению Правительства РФ № 1007 от 14.12.09 г. (при необходимости); - в случае изъятия земельного участка для государственных нужд в соответствии с Земельным кодексом РФ, приложить расчеты размера возмещения, включая убытки собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков; - произвести расчет убытков владельцам земельных участков, которые попадают в зону с особыми условиями использования территории (придорожная полоса) при ее установлении в отношении объекта строительства; - получить распорядительный акт - приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка; - в случае необходимости временного занятия земель (стройплощадки и пр.) из государственной или муниципальной собственности обеспечить подготовку документов для дальнейшего получения разрешения на использование земель или земельного участка в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33. Земельного кодекса Российской Федерации; В случае необходимости временного занятия земельных участков (стройплощадки, объездные дороги), обремененных правами третьих лиц: - оформить письменное согласие правообладателя на аренду земельных участков сроком до 1 года; - определить продолжительность аренды; - определить размер арендной платы; - включить в ССР затраты подрядчика по оплате аренды временно занимаемых земельных участков. - осуществить в полном объеме подготовку документов и материалов, необходимых для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», а также в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19 ноября 2009 г. № 1667-ПП «О содержании ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель населенных пунктов, и составе документов, необходимых для принятия решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию» (при необходимости). - осуществить в полном объеме подготовку документов и материалов, необходимых для осуществления перевода участков лесного фонда в категорию земли промышленности и транспорта в соответствии с постановлением Правительства РФ № 48 от 28.01.2006г. с учетом подготовленных актов выбора участка лесного фонда и актов натурного технического обследования лесного участка для перевода в земли промышленности и транспорта (при необходимости). - При наличии постоянного водотока, имеющего рыбохозяйственное значение, необходимо разработать «Рыбохозяйственный раздел» и согласовать проектную документацию в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. - Выполнить археологическое обследование территории строительства объекта с подготовкой полного научного отчета о проделанной работе и получением заключения государственной историко-культурную экспертизы. При необходимости разработать рекомендации и определить стоимость работ сохранению объектов культурного (археологического и этнографического) наследия, попадающих в зону строительства. Получить согласование в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). - Получить Заключение Уралнедра (оригинал) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, при наличии полезных ископаемых получить разрешение Уралнедра (оригинал) на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 февраля 2013 г. № 53 - Получить технические условия владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону реконструкции, а также условия по кадастровому учету земельных участков и их передаче собственникам коммуникаций - Согласовать проектную документацию с владельцами существующих коммуникаций (при необходимости). - Разработать варианты конструкции дорожной одежды, выполнить их сравнение по экономической эффективности капитальных вложений с учетом межремонтных сроков и согласовать с Заказчиком. - При устройстве слоев дорожной одежды обработку поверхности нижележащих слоев предусмотреть битумной эмульсией. - На участках слабых оснований земляного полотна рассмотреть следующие технологии: технологии укрепления грунтов, использование легкой насыпи, устройство свайного основания и иные технологии. - При уточнении категории автомобильной дороги рассмотреть различные варианты с учетом их стоимости и результатов экономических расчетов. - Разработать схему расположения технических средств организации дорожного движения, согласовать с Заказчиком. - Выполнить расчет ровности поверхности покрытия по методу амплитуд, согласовать с Заказчиком. - Установку дорожных знаков предусмотреть с использованием сборных железобетонных фундаментов, в соответствии с типовым проектом серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах». - При установке барьерного ограждения использовать технологию забивки в ненарушенное земляное полотно (без бетонирования стоек). - При устройстве наружного освещения предусмотреть автоматическое управление с возможностью управления и передачи данных с диспетчерского пункта ГКУ СО УАД. - Рассмотреть возможность применения при разработке проектной документации технологий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду, способствующих вовлечению в процесс производства вторичных отходов. - Согласовать проектную документацию с администрацией муниципального образования (при необходимости). - Согласовать с Заказчиком сводную ведомость об источниках получения, расстояниях и способах доставки материалов (транспортная схема). Ведомость должна сопровождаться документами, подтверждающими изготовление, возможность отпуска и соответствие дорожно-строительных материалов и изделий требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, оптимальной транспортной схемой расположения поставщиков материалов и изделий с учетом стоимости доставки различными видами транспорта. - Основные проектные решения (план, продольный профиль, конструкции искусственных сооружений, конструкции дорожной одежды и т.д.) согласовать с Заказчиком. - Проект полосы отвода выполнить с указанием категории земель и обладателей прав на земельные участки, с предоставлением координат постоянной полосы отвода в узловых и поворотных точках границ в местной системе координат Свердловской области (МСК-66) (таблицы – Microsoft Word, Excel) и в формате MapInfo. На чертежах проекта полосы отвода требуется нанести актуальные сведения Единого государственного реестра недвижимости (кадастровые номера и границы земельных участков, а также кадастровых кварталов, границы населенных пунктов, муниципальных образований). - Разработать проектную документацию с учетом правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (при необходимости). - В проектной документации представить дополнительные разделы: - Организация безопасности дорожного движения; - Внедрение и применение новых технологий, техники (в том числе предусмотреть применение энергосберегающих технологий), конструкций и материалов; - Требования к оснащению объектов инженерно-техническими средствами охраны и оповещения (при необходимости); - Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства» (Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы) с указанием предельных значений, контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; - Методы контроля и измерений» с приложением документированных процедур на все виды производственного контроля; - Геодезическая разбивочная основа (ГРО)» в составе: чертёж ГРО для строительства в масштабе генплана, смета на создание ГРО и технические показатели по созданию ГРО. - Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации заказчиком в установленном им порядке, органами государственной экспертизы, защите проектной документации при проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, при проведении проверки на предмет эффективности использования средств областного бюджета, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию заказчика, вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. - Предоставить проектную документацию на рассмотрение Заказчику перед проведением проверки в органах государственной экспертизы в электронном виде. - Получить положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства. - Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства на каждый этап строительства. - Получить положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства на каждый этап строительства - Получить положительное заключение государственной экологической экспертизы (при необходимости); - Проектные решения принять в соответствии с требованиями: - технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 827 (ред. от 12.10.2015) с учетом действующих изменений; - технических документов перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012г. № 159 (в действующей редакции) с учетом действующих изменений; - технических документов перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012г. № 159 (в действующей редакции) с учетом действующих изменений; - технических документов перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (в действующей редакции) с учетом действующих изменений; - технических документов перечня документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 04.11.2017 г. № 2438-р (в действующей редакции) с учетом действующих изменений; - технических документов перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного приказом Росстандарта от 30.03.2015 N 365 (в действующей редакции) с учетом действующих изменений; - Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, в том числе в части критерия экономической эффективности проектной документации; - Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; - Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» - приказа Министерства экономического развития РФ от 27 ноября 2014 г. N 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории …»; - постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями); - технических документов указанных в приложении 2 в части не противоречащей перечисленным документам. |
| 11 | Проектная документация: | Состав проектной документации разработать с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями), в том числе: Раздел 1 «Пояснительная записка» Дополнительно должен содержать: - Информацию о собственности объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков (разделение собственности и стоимости строительства по балансодержателям) (при наличии более одного собственника); - Обоснование изъятия земельных участков для государственных нужд Свердловской области и предоставления земельных участков: - схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий разработанные в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. N 762 (при необходимости); - расчеты размера возмещения, включая убытки собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд; - произвести расчет убытков владельцам земельных участков, которые попадают в зону с особыми условиями использования территории (придорожная полоса) при ее установлении в отношении объекта строительства; - решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка от исполнительных органов государственной власти и/или органов местного самоуправления (ст. 39.15 Земельного кодекса РФ) полученное в установленном порядке после утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории по данному объекту реконструкции; - заключение Уралнедра об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, при наличии полезных ископаемых разрешение Уралнедра на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых; - информацию от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области о рассмотрении результатов государственной историко-культурной экспертизы. - акт натурного технического обследования (иной документ обследования) лесного участка, необходимый для предоставления на праве постоянного (бессрочного) пользования и (или) безвозмездного пользования Заказчику (при необходимости). - акт выбора участка лесного фонда и акт натурного технического обследования лесного участка для перевода в земли промышленности и транспорта оформленного в соответствии с постановлением Правительства РФ № 48 от 28.01.2006г. (при необходимости); - распорядительный акт - приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка (при необходимости); - подготовленные в полном объеме документы и материалы, необходимые для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», а также в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19 ноября 2009 г. № 1667-ПП «О содержании ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель населенных пунктов, и составе документов, необходимых для принятия решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию» (при необходимости); - подготовленные в полном объеме документы и материалы, необходимые для осуществления перевода участков лесного фонда в категорию земли промышленности и транспорта в соответствии с постановлением Правительства РФ № 48 от 28.01.2006г. с учетом подготовленных актов выбора участка лесного фонда и актов натурного технического обследования лесного участка для перевода в земли промышленности и транспорта (при необходимости). - документы, необходимые для получения разрешения на временное занятие земель или земельного участка из государственной или муниципальной собственности в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33. Земельного кодекса Российской Федерации (схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, выполненные в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762, с указанием кадастрового номера земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка, или координаты характерных точек границ территории в случае, если планируется использование земель или части земельного участка) - письменное согласие правообладателя(ей) на аренду земельных участков (в случае необходимости временного занятия земельных участков (стройплощадки, объездные дороги), обремененных правами третьих лиц. Раздел 2 «Проект полосы отвода» Дополнительно должен содержать: - План (схему) полосы отвода с обозначением границ постоянного и временного отвода, границ муниципальных образований, границ исходных земельных участков на которых проектируется размещение объекта строительства (реконструкции), с указанием в табличной форме и на плане: кадастровых номеров земельных участков, их площадей, категории земель, правообладателей на земельные участки и вид права, со ссылкой на полученные сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН), сведения о правах: выписки из единого государственного реестра недвижемости (ЕГРН), сведения других фондов данных, при отсутствии сведений в ЕГРН (сведения государственного фонда данных полученных, в результате проведения землеустройства). Кроме того, указать границы отвода под переустройство коммуникаций по их видам и принадлежности по балансодержателям (для постоянного отвода и/или временного для производства работ). - Каталоги координат узловых и поворотных точек границ отвода, обозначенных на плане (схеме) полосы отвода, в местной системе координат Свердловской области (МСК-66). На электронном носителе - оптическом CD/DVD диске с проектной документацией данные каталоги координат должны быть представлены в формате Microsoft Word, Excel) и в формате MapInfo. Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения автомобильной дороги. Искусственные сооружения» Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру транспортной развязки» (при необходимости); Раздел 5 «Проект организации строительства» Дополнительно должен содержать: 1. «Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства» (Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы) с указанием предельных значений, контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 2. «Методы контроля и измерений» с приложением документированных процедур на все виды производственного контроля. 3. «Перечень основных предусмотренных проектом материалов используемых при выполнении работ по организации строительства» (приложение 5). Оформляется в табличной форме перечень основных предусмотренных проектом материалов для устройства дорожной одежды и искусственных сооружений с назначением материала (в том числе вид, тип, марку по прочности и прочие физико-механические показатели), а также основные материалы для обстановки и обустройства дороги (барьерное ограждение, стойки под знаки, краска для разметки или термопластик, иное) с обязательным указанием нормативного документа (ГОСТ, ТУ и пр.). Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости); Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Раздел 9 «Смета на строительство» Должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию, и соответствовать МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»; Пояснительная записка к сметной документации, должна содержать следующую информацию: - сведения о месте расположения объекта строительства; - перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство; - наименование подрядной организации (при наличии); - обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства; - другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него. Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. Дополнительно в Сводный сметный расчет включить следующие затраты: 1. затраты на кадастровые работы на земельные участки для строительства, постановку земельных участков на кадастровый учет, 2. затраты на оформление отвода земель, получение правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства в соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации; 3. затраты на создание геодезической разбивочной основы для строительства (ГРО); 4. затраты на выполнение исполнительной геодезической съемки в соответствии с нормативными требованиями; 5. затраты на проведение рыночной оценки арендной платы и размера возмещения земельных участков и других объектов недвижимости при изъятии для государственных нужд; 6. затраты на выплату возмещения за земельные участки и недвижимое имущество (включая убытки и упущенную выгоду) правообладателям при изъятии для государственных нужд; 7. затраты на возмещение убытков правообладателям земельных участков при занятии во временное пользование (аренда); 8. затраты на подготовку документации по формированию лесных участков, подготовку правоустанавливающих документов на лесные участки для строительства (при необходимости); 9. затраты на подготовку «Проекта освоения лесов», сопровождение его государственной экспертизы и подготовку лесной декларации (при необходимости); 10. затраты на подготовку материалов для перевода лесных участков из категории «земли лесного фонда» в земли промышленности в том числе акты выбора лесного участка и акты натурного технического обследования лесного участка (при необходимости); 11. затраты на выполнение работ по изменению границ лесопарковой и зеленой зоны лесных участков (при необходимости); 12. затраты на подготовку технического плана объекта капитального строительства, подготовленного в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; 13. затраты на оплату восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в границах населенных пунктов (при необходимости); 14 затраты на осуществление работ по посадке лесных культур на земельном участке (при необходимости); 15. затраты на компенсацию убытков собственникам, владельцам, арендаторам, пользователям объектов инфраструктуры, необходимость переустройства которых возникает при строительстве объекта (при необходимости); 16. затраты на искусственное воспроизводство водных биоресурсов, согласованные с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству (при необходимости); 17. затраты на оплату за пользование землей лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (при необходимости); 18. затраты на технологическое присоединение к источникам электроэнергии; 19. затраты на строительный контроль предусмотреть в соответствии с действующим законодательством; 20. затраты на выполнение кадастровых работ – составление Актов осмотра для снятия с государственного кадастрового учета объектов капитального строительства (сады, дома, гаражи и пр.) при изъятии земельных участков для государственных нужд Свердловской области 21. затраты на кадастровые работы на внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территории (придорожная полоса); 22. затраты на выплату убытков владельцам земельных участков, которые попадают в зону с особыми условиями использования территории (придорожная полоса) при ее установлении в отношении объекта строительства. Состав и формы сметной документации, номенклатуру глав сводного сметного расчета принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 г., введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1. Сметную стоимость определить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) базисно-индексным методом с использованием федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 2017г.), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: базисном – по состоянию на 01.01.2000г. и текущем – в уровне цен квартала передачи проектной документации на государственную экспертизу с применением индексов изменения сметной стоимости в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости, публикуемым ежеквартально. Выполнить мониторинг цен по Уральскому региону (в приоритете Свердловской области). Прайс-листы предоставить минимум от трех поставщиков и выбрать компании с наименьшей стоимостью товара, согласовать с Заказчиком, оформить в соответствии с приложением 6. Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, в том числе: - «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (при необходимости) должен содержать: в текстовой части: - перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" пункта 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также их эвакуацию из указанных объектов случае пожара или стихийного бедствия; в графической части: - схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент схемы), на котором расположены объекты, указанные в подпункте "а" пункта 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием путей перемещения инвалидов; 2. Мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (технические условия разработать и согласовать с органами МЧС, а так же Заказчиком). |
| 12 | Требования к разработке, оформлению и сдаче рабочей документации | - Разработать рабочую документацию на основании утвержденной проектной документации; - Материалы рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог»; - В составе рабочей документации выполнить: - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ; - ведомость объемов работ; - спецификации оборудования, изделий и материалов; - перечень конструкций и работ, подлежащих освидетельствованию с оформлением актов, который должен содержать точное количество контролируемых параметров, допустимые отклонения по каждому параметру, количество измерений по каждому параметру каждой конструкции и каждого вида работ, однозначные указания на способы и методики проведения измерений (поручение Руководителя Росавтодора от 12.08.2013 № РС-129); - схемы организации движения на период строительства, согласованные в установленном порядке; - Согласовать рабочую документацию со всеми заинтересованными органами (при необходимости); - Рабочую документацию передать Заказчику в электронном виде на цифровом или электронном носителе (оптическом CD/DVD диске) и в 4-х экземплярах в переплетенном виде, в том числе один экземпляр – в жестком переплете. |
| 13 | Срок окончания разработки документации по планировке территории, выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации | В соответствии с календарным планом |
| 14 | Требования к оформлению и сдаче проектной документации Заказчику | - Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - Проектную документацию оформить отдельно на каждый этап строительства. - Выделить все разделы в отдельные книги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. - Сводный сметный расчет заверить подписью руководителя генеральной проектной организации и круглой печатью генеральной проектной организации. - Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги, и репера высотных отметок сдать Заказчику по акту после окончания изыскательских работ. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. Заявку вызова на приемку полевых линейно-инженерных изысканий оформить в соответствии с приложением 4. - Для рассмотрения Заказчиком предоставить проектную документацию, включая сметную документацию и результаты инженерных изысканий, в 1 экз. на цифровом или электронном носителе (в том числе сметы в формате XML, а также в формате Word или Excel, чертежи – в формате AutoCAD и в формате MapInfo, текстовые документы – в формате Word, Excel). По запросу Заказчика необходимую информацию предоставить в бумажном виде. - После прохождения государственной экспертизы передать Заказчику: - утвержденную документацию по планировке территории в бумажном виде 1 экземпляр и электронном виде 1 экземпляр; - откорректированные: технический отчет о выполненных инженерных изысканиях (в 3-х экземплярах) и проектную документацию (в 5-ти экземплярах) в переплетенном виде, в том числе один экземпляр каждого тома – в твердом переплете (включает в себя книжный блок в переплетной крышке); - откорректированные: технический отчет о выполненных инженерных изысканиях и проектную документацию в полном объеме предоставить на отдельных цифровых или электронных носителях (оптическом CD/DVD диске), в том числе сметы – в формате XML, и в формате Word или Excel, чертежи – в формате AutoCAD и MapInfo, текстовые документы – в формате Word, Excel, а так же для проведения торгов на выполнение строительно-монтажных и прочих работ данные документы в не редактируемом формате в виде электронных образов всех страниц (pdf), соответствующих оригиналу на бумаге; - положительные заключения государственной экспертизы инженерных изысканий, проектной документации по каждому этапу строительства в бумажном виде в 3 экз. и электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью; - положительные заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определении сметной стоимости по каждому этапу строительства в бумажном виде в 3 экз. и электронном виде, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью; - материалы предварительного согласования предоставления земельных участков, подготовленные в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации в 1 экз. после утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории по данному объекту реконструкции; - документацию на отвод земельных (лесных) участков в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (оригиналы в 2-х экземплярах), в том числе: - документацию по формированию лесного участка и материалы для принятия решения Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области о предоставлении его в постоянное (бессрочное) пользование Заказчику (2 экз. оригинал); - акт выбора участка лесного фонда и акт натурного технического обследования лесного участка для перевода в земли промышленности и транспорта оформленного в соответствии с постановлением Правительства РФ № 48 от 28.01.2006г. (2 экз. оригинал); - распорядительный акт - приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области о согласовании месторасположения объекта и утверждение акта выбора участка лесного фонда для перевода в земли промышленности и транспорта (2 экз. оригинал); - документы, необходимые для получения разрешения на временное занятие земель или земельного участка из государственной или муниципальной собственности в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33. Земельного кодекса Российской Федерации (схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, выполненные в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762, с указанием кадастрового номера земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка, или координаты характерных точек границ территории в случае, если планируется использование земель или части земельного участка) (2 экз. оригинал); - письменное согласие правообладателя (ей) на аренду земельных участков (в случае необходимости временного занятия земельных участков (стройплощадки, объездные дороги), обремененных правами третьих лиц (1 экз. оригинал); - подготовленные в полном объеме документы и материалы, необходимые для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», а также в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19 ноября 2009 г. № 1667-ПП «О содержании ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель населенных пунктов, и составе документов, необходимых для принятия решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию»; - подготовленные в полном объеме документы и материалы, необходимые для осуществления перевода участков лесного фонда в категорию земли промышленности и транспорта в соответствии с постановлением Правительства РФ № 48 от 28.01.2006г. с учетом подготовленных актов выбора участка лесного фонда и актов натурного технического обследования лесного участка для перевода в земли промышленности и транспорта; - заключение Уралнедра (1 экз. оригинал) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, при наличии полезных ископаемых разрешение Уралнедра (1 экз. оригинал) на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых. |

Приложение к Заданию:

| Приложение 1 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.04.2019 № 266-П. |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Перечень нормативно-технических документов, рекомендованных к использованию при разработке проектной документации. |
| Приложение 3 | Основные технико-экономические показатели. |
| Приложения 4 | Образец формы-заявки вызова на приемку полевых линейно-инженерных изысканий. |
| Приложения 5 | Перечень основных предусмотренных проектом материалов используемых при выполнении работ по организации строительства. |
| Приложения 6 | Мониторинг цен на материальные ресурсы по объекту. |

Приложение к Части II. Описание объекта закупки:

1. Календарный план

ЗАДАНИЕ на разработку проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г.Богданович – д.Кашина – г.Сухой Лог» на территории городского округа Богданович»

Приложение 1

к заданию на разработку проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г.Богданович – д.Кашина – г.Сухой Лог» на территории городского округа Богданович»

Перечень нормативно-технических документов,

рекомендованных к использованию при разработке проектной документации

| Свод правил (СП) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
|  | СП 243.1326000.2015 | Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения |
| Строительные нормы и правила (СНиП) |  |  |
|  | СНиП 1.04.03-85* | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. |
|  | СП 99.13330.2016 | Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. Актуализированная редакция СНиП 2.05.11-83 |
|  | СП 396.1325800.2018 | Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования |
|  | СП 104.13330.2016 | СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления |
|  | СП 72.13330.2016 | СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
|  | СП 130.13330.2011 | Производство сборных железобетонных конструкций и изделий. |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| Государственные стандарты (ГОСТ) |  |  |
|  | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 18105-2010 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
|  | ГОСТ Р 21.1101-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | ГОСТ 21.207-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 21.302-2013 | Система проектной документации для строительства. (СПДС). Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям |
|  | ГОСТ 21.701-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок, декоративные из природного камня. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25820-2014 | Бетоны легкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
|  | ГОСТ 31384-2017 | Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 31416-2009 | Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия |
|  | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия |
|  | ГОСТ 31994-2013 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 32825-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений |
|  | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ 535-2005 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества Общие технические условия. |
|  | ГОСТ Р 53627-2009 | Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 54401-2011 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 55028-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения |
|  | ГОСТ Р 55029-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования |
|  | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
|  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ Р 56338-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 56419-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных материалов. Технические требования |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ПНСТ 27-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Освещение искусственное. Нормы и методы расчета |
|  | ПНСТ 20-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дренирования. Общие технические условия |
| Ведомственные строительные нормы (ВСН) |  |  |
|  | ВСН 3-81 | Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог. |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
|  | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
|  | ВСН 18-84 | Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог. |
|  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
|  | ВСН 23-75 | Указания по разметке автомобильных дорог |
|  | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. |
|  | ВСН 42-87 | Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог |
|  | ВСН 51-88 | Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов. |
|  | ВСН 84-89 | Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты |
|  | ВСН 103-74 | Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог. |
|  | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими |
|  | ВСН 139-80 | Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог. |
|  | ВСН 165-85 | Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай). |
|  | ВСН 178-91 | Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна |
|  | ВСН 206-87 | Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках. |
|  | ВТР-П-25-80 | Руководство по определению допускаемых неразмывающих скоростей водного потока для различных грунтов при расчете каналов |
| Отраслевые нормы, рекомендации, руководства, пособия |  |  |
|  | Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, МинстройРоссии от 01.01.1994г. |  |
|  | Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Минтранс РФ от 15.07.2003 № ОС-621-р |  |
|  | Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд. Минтранс России № ОС-1066-р от 03.12.2003г. |  |
|  | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68), введено в действие распоряжением Минтранса РФ от 18.04.2003 № ОС-358-р |  |
|  | Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими вяжущими, Минтранс России № ОС-424-р от 15.03.2003 |  |
|  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, Минтранс России №ОС-548-р от 16.06.2003г. |  |
|  | Рекомендации по применению ограждающих устройств на мостовых сооружениях автомобильных дорог, Минтранс России № 114-р от 7.05.2001г. |  |
|  | Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Минтранс России № ОС-362-р от 21.04.2003г. |  |
|  | Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Минтранс России № ОС-859-р от 09.10.2003г. |  |
|  | Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, протокол от 26.06.1995 г. |  |
|  | Методические рекомендации по применению металлических гофрированных труб, Росавтодор № ОС-542-р от 17.06.2002г. |  |
|  | Методические рекомендации по проектированию и строительству гибких железобетонных покрытий откосов транспортных сооружений, Минтрансстрой СССР от 28.10.1984г. |  |
|  | Рекомендации по проектированию и строительству устоев диванного типа для малых и средних автодорожных мостов, Минтрансстрой СССР от 12.05.1988г |  |
|  | Рекомендации по применению подпорнооседающих стен при строительстве дорог в условиях подмыва земляного полотна, Минтрансстрой СССР от 01.11.1983г |  |
|  | Рекомендации по проектированию и сооружению земляного полотна на прижимных участках рек, Минтрансстрой СССР от 25.11.1982г |  |
|  | Руководство по проектированию противооползневых и противообвальных защитных сооружений. Проектирование противообвальных защитных сооружений, Минтрансстрой СССР от 01.01.1984г |  |
|  | Методические рекомендации по проектированию насыпей на болотах по условию допустимых упругих осадок, Минтрансстрой СССР от 01.01.1981г |  |
|  | Укрепление русел, конусов и откосов насыпей у малых и средних мостов и водопропускных труб: Альбом /Ленгипротрансмост |  |
|  | Методические рекомендации по разработке выемок в глинистых грунтах с влажностью выше оптимальной и использованию этих грунтов для возведения насыпей автомобильных дорог во II и III климатических зонах, Минтрансстрой СССР от 18.02.1987г |  |
|  | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог, Минтрансстрой СССР от 17.01.1980г |  |
|  | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации, Росавтодор №ОС-568-р от 27.06.2002 г. |  |
|  | Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор №ОС-556-р от 24.06.2002 г. |  |
|  | Руководство по строительству оснований и покрытий автомобильных дорог из щебеночных и гравийных материалов, СоюздорНИИ от 01.01.1999г. |  |
|  | Методические рекомендации по контролю качества полимерасфальтобетонных покрытий с применением полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) на основе СБС, Минтранс России № ОС-888-р от 10.10.2003г |  |
|  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона, Росавтодор № ИС-42-р от 04.02.2002 г. |  |
|  | Методические рекомендации по применению макрошероховатых слоев дорожного покрытия на основе битумоминеральных открытых смесей, Росавтодор, 2002г. |  |
|  | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий, Минтранс России № ОС-358* от 18.04.2003г. |  |
|  | Методические рекомендации по устройству защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «СЛАРРИ СИЛ», Росавтодор № 377-р от 04.10.2001г. |  |
|  | Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня, Росавтодор № ОС-432-р от 26.10.2001г. |  |
|  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью, Росавтодор 05.01.2004г |  |
|  | Методические рекомендации по приготовлению и применению катионных битумных эмульсий, Минтранс РФ № ОС-805-р от 15.09.2003г. |  |
|  | Методические рекомендации по применению металлических гофрированных труб, Росавтодор № ОС-542-р от 17.06.2002г. |  |
|  | Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ № ВК 477 от 21.06.1999г. |  |
|  | Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом, Росавтодор № ОС-450-р от 01.11.2001г. |  |
|  | Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах, Росавтодор №ОС-555-р от 19.06.2003г. |  |
|  | Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды, Росавтодор №ОС-468-р от 23.05.2003г. |  |
|  | Методические рекомендации по определению продолжительности выполнения комплекса проектно-изыскательских работ для строительства автомобильных дорог общего пользования, Росавтодор №01-28/2718 от 26.04.2006г. |  |
|  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88), Минтранс РФ № ОС-28/1270-ис от 17.03.2004г. |  |
|  | ОДН 218.012-99 | Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах |
|  | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
|  | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79) |
|  | ОДН 218.3.028-2013 | Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
|  | ОДН 218.5.016.2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.1.002-2010 | «Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве» (с изменениями) |
|  | ОДМ 218.2.001-2009 | Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) |
|  | ОДМ 218.2.002-2008 | Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов |
|  | ОДМ 218.2.002-2009 | Методические рекомендации по применению современных материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых сооружений |
|  | ОДМ 218.2.045-2014 | Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.063-2015 | Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна |
|  | ОДМ 218.2.064-2015 | Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных климатических зонах |
|  | ОДМ 218.2.079-2016 | Рекомендации по проектированию макрошероховатых дорожных покрытий |
|  | ОДМ 218.2.082-2017 | Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых ИССО на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.3.093-2017 | Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов |
|  | ОДМ 218.3.094-2017 | Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию сооружений инженерной защиты на участках автомобильных дорог с развитием склоновых процессов |
|  | ОДМ 218.3.095-2017 | Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений |
|  | ОДМ 218.4.001-2008 | Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
|  | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.5.001-2009 | Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.5.002-2008 | Методические рекомендации по применению полимерных геосеток (георешеток) для усиления слоев дорожной одежды из зернистых материалов |
|  | ОДМ 218.5.003-2010 | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | ОСТ 218.010-98 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия |
|  | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования |
|  | ТР 103-07 | Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона |
|  | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |

Примечание: При введении в действие новых нормативных документов, учитывать их при разработке проектной документации.

Приложение 2

к заданию на разработку проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г.Богданович – д.Кашина – г.Сухой Лог» на территории городского округа Богданович»

Основные технико-экономические показатели

_______________________________________________________

- (наименование объекта)

| Наименование | Измеритель | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Вид строительства |  |  |
| 2. Категория дороги (участка) |  |  |
| 3. Строительная длина: в т.ч. мосты и путепроводы: в т.ч. подъезды: |  |  |
| 4. Расчетная скорость | км/ч |  |
| 5. Ширина земляного полотна | м |  |
| 6. Ширина проезжей части | м |  |
| 7. Ширина обочины / в т.ч. ширина укрепленной полосы обочины | м |  |
| 8. Тип дорожной одежды и вид покрытия |  |  |
| 9. Искусственные сооружения: - диаметр труб - общая длина | шт. м м |  |
| 10. Мосты и путепроводы: - общая длина; - габариты сооружений и ширина тротуаров; - расчетные нагрузки | шт. м |  |
| 11. Подъезды: - строительная длина; - категория подъездов | км |  |
| - . Стоимость строительства: - в базисных ценах 2001г. без НДС - в текущих ценах года утверждения проектной документации | тыс. руб. |  |
| 13. Продолжительность строительства | мес. |  |

Приложение 4

к заданию на разработку проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г.Богданович – д.Кашина – г.Сухой Лог» на территории городского округа Богданович»

Образец формы-заявки вызова

на приемку полевых линейно-инженерных изысканий

Полное наименование организации

| Полные реквизиты организации |  |
| --- | --- |

| _______________№ _______________ На № от |  |
| --- | --- |

Заместителю начальника

ГКУ СО «Управление автодорог»

_____________________________

(ФИО)

Уважаемый _______________________!

(ФИО)

(Наименование проектной организации) на основании Государственного контракта № от «»____20___г. заканчивает инженерно-геодезические изыскания по объекту: «____»

Просим Вас рассмотреть материалы изысканий и направить представителя Заказчика на объект «____» для приемки выполненных полевых инженерно-геодезических изысканий.

Приложения (обязательные)

- Обзорная карта расположения объекта (Выкопировка из карты М. 1:100 000, атлас или иной картографический материал)

- Копия выписки исходных пунктов, используемых для привязки к гос. сети, заверенная организацией выдавшей данную выписку.

- Если производилось GPS определения опорных точек, предоставляются в электронном виде сырые данные спутниковых определений. Если измерения производились спутниковыми приемниками Trimble, сырые данные передаются в формате dat. Если измерения производились другими приемниками, сырые данные передаются в обменном формате Rinex. К сырым данным прикладываются сведения о типе приемника, антенны, высота антенны, до какой части антенны производилось измерения высоты и время стоянки на точке.

- Схема GPS определений с привязкой к пунктам гос. сети.

- Характеристики нивелирных и теодолитных ходов, схемы ходов.

- Выкопировку из журнала геометрического нивелирования.

- Схема (ведомость) закрепления трассы. (Обязательно указывается тип закрепительного знака и его координаты)

- Ведомость реперов (желательно с фотографиями).

- Ведомость углов поворота.

- Ведомость координат основных точек трассы (начало, конец трассы, вершины углов, створные точки).

- Ведомость координат закрепительных знаков и реперов.

- План трассы с нанесенными закрепительными знаками и реперами, в формате dwg, AutoCad-2004.

Приложения для ознакомления должны быть предварительно направлены в ОИЗО Управления на электронный адрес: 2617932@mail.ru

Приложение 5

к заданию на разработку проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г.Богданович – д.Кашина – г.Сухой Лог» на территории городского округа Богданович»

Перечень основных предусмотренных проектом материалов

используемых при выполнении работ по организации строительства

_______________________________________________________

- (наименование объекта)

| - № п/п | - Наименование товара | - Показатели |
| --- | --- | --- |

В приложении 4 приводятся сведения об используемых материалах и конструкциях, с указанием товарного знака и, для определения соответствия потребностям Заказчика, предлагаемые к использованию при выполнении работ товаров максимальные и (или) минимальные значения соответствующих показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Приложение 6

к заданию на разработку проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г.Богданович – д.Кашина – г.Сухой Лог» на территории городского округа Богданович»

Мониторинг цен на материальные ресурсы по объекту:

_______________________________________________________

- (наименование объекта)

| № п/п | Наименование ресурса | Ед. изм. | Данные о поставщиках: Наименование организации и ее место расположения, стоимости ресурса по прайсу |  |  | Стоимость ресурса в текущем уровне цен (Стуц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 1

К Части II Описание объекта закупки

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на разработку проектной документации по объекту

«Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г.Богданович – д.Кашина – г.Сухой Лог» на территории городского округа Богданович»

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ* |  | Цена по контракту с НДС, тыс. руб. | В том числе, освоение средств по годам, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало число, месяц, год | окончание число, месяц, год |  | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Сбор исходных данных. Выполнение комплекса инженерных изысканий. Прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. | с момента заключения контракта | 14 сентября 2020 г. | 4 268,323 | 4 268,323 | - |
| 2 | Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) | 15 сентября 2020 г. | 14 июня 2021 г. | 3 255,155 | - | 3 255,155 |
| 3 | Разработка проектной документации. Прохождение государственной экспертизы проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства. | 15 июня 2021 г. | 10 декабря 2021 г. | 8 134,492 | - | 8 134,492 |
|  | Итого: |  |  | 15 657,970 | 4 268,323 | 11 389,647 |

* – в сроки выполнения работ входят сроки утверждения и сдачи проектной документации в полном объеме.