Утверждаю:

Главный инженер

ГКУ СО «УКС Свердловской области»

__________________/Б.А. Бармин/

«______» ______________ 2019 г.

ЧАСТЬ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс

«Академия волейбола Н.В. Карполя»

Раздел I. Разработка рабочей документации

| Наименование задаваемых показателей | Показатели для проектирования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Основание для проектирования | - Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 06.12.2018 №144-ОЗ; - Проектно-сметная документация, шифр 01/16 ПСД-0476-, от 2016 года, с изм. от 01.2017 и 03.2019 года; - Положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» № 66-1-1-3-0011-17 от 27 января 2017 года; - Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства № 66-1-6-0002-17/16-0335Д-1 от 27 января 2017 года; - Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства № 66-1-0092-19 от 21 марта 2019 года. |
| - Наименование объекта | Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н.В. Карполя». |
| - Сведения о земельном участке | Местоположение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Железнодорожный район, ул. Машинистов. Площадь земельного участка: 5 583 м2 Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0302034:47. |
| - Государственный заказчик | ГКУ СО «УКС Свердловской области». |
| - Вид строительства | Новое. |
| - Генподрядчик | Определяется по итогам электронного аукциона. |
| - Сроки начала и окончания работ | Начало – с момента заключения Контракта. Окончание работ не позднее 120 дней с момента заключения Контракта. Генподрядчик разрабатывает и передает рабочую документацию Государственному заказчику в сроки в соответствии с графиком производства работ (приложение к ГК). Генподрядчик предоставляет еженедельные отчеты о проделанной работе. |
| - Источник финансирования | Бюджетные средства - Бюджет Свердловской области. |
| - Основные характеристики объектов проектирования. Состав зданий и сооружений | Согласно заданию, утвержденному Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области на выполнение проектной документации объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н. В. Карполя» (Приложение №5 к настоящему описанию объекта закупки). Состав зданий и сооружений: Физкультурно-оздоровительный комплекс, состоящий из блока 10-этажного общежития со встроенными административными помещениями, двухэтажного спортивно-тренировочный блока со столовой. Основные характеристики: 1. Площадь застройки, в том числе: - здание ФОК – 1898,60 м2; - трансформаторная подстанция – 27,80 м2. 2. Строительный объем – 47336,8 м3. 3. Общая площадь здания – 9003,52 м2. 4. Количество комнат общежития, в том числе: - двухместных стандартных – 31 шт; - двухместных повышенной комфортности – 2 шт.; - двухместных для спортсменов выше 2 м –2 шт. 5. Вместимость трибун – 410 мест. |
| - Состав работ | 1. Разработать рабочую и сметную документацию. 2. Получить/продлить технические условия от ресурсоснабжающих организаций (электро-, водо-, теплоснабжение, водоотведение, сети связи и т.п.). 3. Выполнить поверочный расчет существующих инженерных сетей с целью проверки требуемых нагрузок. 4. Получить другие необходимые для проектирования исходные данные (справки, заключения и т.п.), включая оплату за них. 5. При необходимости выполнить комплексные инженерные изыскания на площадке строительства, по трассам инженерных сетей до точек подключения, с представлением отчетов Государственному заказчику: -инженерно-геодезические; -инженерно-геологические; -инженерно-экологические; -инженерно-гидрогеологические; -инженерно-геофизические; -инженерно-геотехнические. 6. При необходимости выполнить обследования существующих сетей. 7. При необходимости выполнить проект выноса инженерных коммуникаций, попадающих под строительство объекта, либо предусмотреть оплату за вынос коммуникаций по договорам компенсации (по согласованию с ресурсоснабжающими организациями). 8. Получить технические условия (далее - ТУ) на проект УКУТ, выполнить проект УКУТ, автоматики УКУТ, получить необходимые согласования. 9. В составе раздела ТХ подготовить спецификации на оснащение помещений оборудованием, приспособлениями, «мягким инвентарем» и мебелью в соответствии с профилем учреждения и отдельных помещений. Проектировщик в рабочей документации указывает перечень товаров (материалов и оборудования), используемых для строительства и оснащения Объекта, с указанием технических характеристик этих товаров и оборудования. 10. В соответствии с формой опросного листа на товар, необходимый для сдачи объекта в эксплуатацию, к разделу «Технологические решения» Проектировщик составляет пояснительную записку с характеристиками всех наименований оборудования и мебели, предусмотренных проектом и согласовывает с Государственным заказчиком (c указанием ОКПД). 11. Предоставить Государственному заказчику на согласование опросные листы на приобретаемое оборудование и мебель по форме и пояснительные записки на товар (Приложение №2, № 3 к настоящему описанию объекта закупки, выполненные в формате excel); 12. Разработать рабочий проект и программы испытаний на пусконаладочные работы. 13. Передать оригиналы согласований Государственному заказчику. 14. При внесении в рабочую документацию изменений по отношению к проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, изменений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности эксплуатации объекта капитального строительства, выполнить запрос в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» о необходимости корректировки проектной документации и прохождения повторной экспертизы. По указанию Государственного заказчика выполнить корректировку ПД, оплатить экспертизу, получить положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». 15. Разработать сметную документацию и получить заключения о проверке сметной стоимости объекта на стадии «РД» в аккредитованной организации по «экспертизе сметной документации». |
| - Перечень исходных данных для проектирования, предоставляемых Государственным заказчиком | Проектно-сметная документация (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, изм. от 01.2017 и 03.2019, разработанная ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина»): 1. Состав проектной документации. 01/16 ПСД-0476-СП; 2. Пояснительная записка. 01/16 ПСД-0476-ПЗ; 3. Схема планировочной организации земельного участка. 01/16 ПСД-0476-ПЗУ; 4. Архитектурные решения. 01/16 ПСД-0476-АР; 5. Расчет продолжительности инсоляции и КЕО 01/16ПСД-0476-КР1.Р3; 6. Текстовая часть 01/16 ПСД-0476-КР1; 7.Объемно-планировочные решения ПСД-0476-КР2; 8. Конструктивные решения 01/16 ПСД-0476-КР3; 9. Расчетная записка 01/16 ПСД-0476-КР3.РР1; 10. Система электроснабжения. 01/16 ПСД-0476-ИОС1; 11. Система водоснабжения. 01/16 ПСД-0476-ИОС2; 12. Система водоотведения. 01/16 ПСД-0476-ИОС3; 13. Система водоотведения. Дренаж. 01/16 ПСД-0476-ИОС3.1; 14. Отопление и вентиляция. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.1; 15. Тепловые сети. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.2; 16. Индивидуальный тепловой пункт. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.3; 17. Наружные сети связи. 01/16 ПСД-0476-ИОС5.1; 16. Внутренние сети связи. 01/16 ПСД-0476-ИОС5.2; 18. Столовая на 40 посадочных мест. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.1; 19. Общежитие на 70 человек. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.2; 20. Спортивно-тренировочный, административный и медико-реабилитационные блоки. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.3; 21. Проект организации строительства. 01/16 ПСД-0476-ПОС; 22. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. 01/16 ПСД-0476-ПОД; 23. Охрана окружающей среды на период строительства. 01/16 ПСД-0476-ООС1; 24. Охрана окружающей среды на период эксплуатации. 01/16 ПСД-0476-ООС2; 25. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 01/16 ПСД-0476-ПБ1; 26. Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 01/16 ПСД-0476-ПБ2; 27. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 01/16 ПСД-0476-ОДИ; 28. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 01/16 ПСД-0476-ТБЭ; 29. Смета на строительство объектов капитального строительства. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет. Объектные сметные расчеты. Сметная документация по главам 1, 4, 5, 6, 7. 01/16 ПСД-0476-СМ1; 30. Сметная документация по главе 2. 01/16 ПСД-0476-СМ2; 31. Ведомости объемов работ. 01/16 ПСД-0476-СМ3; 32. Прайсы и коммерческие предложения. 01/16 ПСД-0476-СМ4; 33. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 01/16 ПСД-0476-ЭЭ; 34. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 1392.16 ИИ 0474-ИГДИ от 2016 года, изм.1 от 12.2016 года; 35. Технический отчет. Проектная документация. Инженерно-геологические изыскания 269-08/16-ИГИ от 2016 года, изм. 1 от 12.2016 года; 36. Технический отчет. Проектная документация. Инженерно-экологические изыскания 269-08/16-ИЭИ от 2016 года; 37. Технический отчет. Проектная документация. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 269-08/16-ИГМИ от 2016 года; 38. Градостроительный план земельного участка № RU66302000-514 от 31 октября 2016 г.; 39. Эскизный проект ««Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н. В. Карполя» (шифр 01/16-2); 40. Проект планировки и проект межевания территории в квартале улиц Готвальда – Маши-нистов – Колмогорова – Одинарки в г. Екатеринбурге, Свердловской области. ООО «Ар-хитектурное Бюро «ОСА» (шифр П-26-13); 41. Технические условия для подключения объекта: -ТУ № 05-11/33-13972/4-П/700 и № ТУ № 05-11/33-13972/5-П/700 от 21.11.2016 г. МУП «ВОДОКАНАЛ»; - Письмо № 01-20/001 от 05.01.2015 г. МУП «ВОДОКАНАЛ» о расположении пожарных гидрантов; - ТУ № 51307-1104-11/16Ж-957 от 11.10.2016 г. и письма № 51313-01-1301 от 02.12.2016 г., № 51307-1104-08/28 от 19.11.2017 г. АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»; - ТУ № 218-207-16-2015 ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»; - Письмо № 220-3-50 от 30.09.2016 г. АО «Екатеринбургская электросетевая компания» о переустройстве сетей; - ТУ №25.2-08/316 от 18.12.2018 г. Администрация города Екатеринбурга. Комитет благоустройства; - Письмо № 1985 от 14.10.2016 г. Администрация города Екатеринбурга. МКУ «ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО» о предоставлении схемы перспективного размещения опор уличного освещения; - ТУ № 168 от 28.12.2018 МБУ «ГОРСВЕТ»; - ТУ № 1064 от 05.05.2015 г. МБУ «ВОИС»; - ТУ №0503/17/1907-18 от 26.12.2018 г. Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком»; - Письмо ООО «Форум – Жилые кварталы» № 29 ЖДК/ДГВ от 30.05.2016 г. о согласовании пожарного проезда; - Письмо № 9954-3-3-9 от 18.10.2016 г. Главное управление МЧС России по Свердловской области о выдаче технических условий; - Письмо № 12-10-31/128 от 15.01.2015 г. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о наличии ООПТ; - Письмо № 12087-4-2-8 от 22.12.2016 г. Главного управления МЧС России по Свердловской области о предоставлении сведений. |
| - Требования к рабочей документации | Рабочая документация по составу и содержанию должна быть разработана в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» (Приложение № 1 к настоящему описанию объекта закупки), в объеме, необходимом для строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, СП и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| - Основные требования к архитектурно-планировочным решениям, благоустройству участка | В соответствии с СП, СанПиН, ГПЗУ. Объемно-планировочные решения принять, исходя из требований нормативных документов и обеспечения объектом его функционального назначения в соответствии с описанием объекта закупки. Разработать документацию на благоустройство территории и подъездных путей к объекту. |
| - Требования по разработке мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | В соответствии с действующим законодательством. Разработать мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| - Требования пожарной безопасности | В соответствии с действующим законодательством Разработать декларацию пожарной безопасности энергетических ресурсов. |
| - Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения | В соответствии с СП, СанПиН и другими нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| - Требования к сметной документации | 1. Формирование сметной стоимости должно осуществляться в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МСД 81 — 35.2004), либо действующей на момент подготовки рабочей документации. 2. Локальные сметные расчеты должны соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». 3. Для пересчета в текущий уровень цен применить индексы, учтенные при составлении сметной документации, получившей положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». 4. Состав сметной документации по стадии рабочая документация: - локальные сметы; - объектные сметы; - сводный сметный расчет; - пояснительная записка; - прайс-листы с мониторингом цен; - ведомости объемов работ. 5. Включить при необходимости затраты Государственного заказчика по вводу объекта в эксплуатацию: -проведение тепловизионного обследования с выдачей вкладыша энергетического паспорта; -проведение санитарно-гигиенических обследований (вода, почва, химия, радиация, освещение, вибрация, микроклимат); -кадастровые работы, межевание и др. 6. Разбивка разделов локальных смет должна соответствовать видам строительно-монтажных работ, с обязательными итогами по данным разделам. 7. В основании сметы обязательно указывается ссылка на лист проектной документации. 8. Если при составлении сметы расценка используется применительно, наименование расценки изменять нельзя. Необходимо добавить примечание «Применительно» в свойствах расценки, а после ее наименования уточнить для какого вида работ используется данная расценка. 9. Предоставить Государственному заказчику обоснование стоимости материалов и оборудования, принятых в сметах по ценам поставщиков, с приложением прайс-листов (не менее трех поставщиков) и счетов на оборудование и материалы. Заполнить информацию о мониторинге цен по форме (Приложение № 4 к описанию объекта закупки государственного контракта, выполненные в формате excel). 10. В прайс-листах выделить строку с ценой и указать номер позиции по локальному сметному расчету. В локальном сметном расчете в позициях указать номер прайс-листа. Прайс-листы пронумеровать, заверить печатью проектной организации и прикладывать к каждой смете, либо брошюровать отдельно с указанием наименования соответствующего локального сметного расчета. 11. Утилизацию излишков грунта и строительного мусора, а также дальность вывоза определить на основании данных специализированной автобазы и раздела ПОС. 12. Включить в сводный сметный расчет: -при необходимости в главу 1 включить налог на землю; -затраты на зимнее удорожание по видам работ согласно действующей нормативной базе; -затраты на временные здания и сооружения по видам работ согласно действующей нормативной базе; -затраты на пусконаладочные работы на основании расчетов выполненных согласно программы работ на ПНР; -строительный контроль в размере, установленном Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 года; - затраты на разработку рабочей документации; -затраты на получение заключений государственной экспертизы, в т.ч. о достоверности сметной стоимости строительства; -расходы на технологическое присоединение к системам инженерного обеспечения; - непредвиденные затраты учесть согласно п.4.96 МДС 81-35.2004, но не более 2 % (с учетом затрат Государственного заказчика 0,2 % на авторский надзор); - возвратные суммы при необходимости. 13. В случае необходимости выноса инженерных сетей из-под пятна застройки согласно ТУ, предусмотреть данные затраты как компенсацию затрат собственника. 14. Устранять замечания и давать обоснование применяемой методике расчета при прохождении проверки сметной стоимости по рабочей документации в аккредитованной организации по проверке сметной документации. |
| - Порядок организации проведения согласований рабочей документации | 1. Генподрядчик производит согласование рабочей документации: -с энергосберегающими организациями, выдавшими ТУ на подключение к инженерным сетям; -с другими заинтересованными органами и организациями, согласование с которыми необходимо для организации строительства и ввода объекта в эксплуатацию. 2. При выявлении обстоятельств, требующих изменения проектной документации, при получении письменного согласия Государственного заказчика генподрядчик за свой счет осуществляет корректировку проектной документации в необходимом объеме с получением (при необходимости) положительного заключения государственной экспертизы. |
| - Количество выдаваемых экземпляров рабочей и сметной документации | По завершению работ экземпляры комплектов документации выдаются со всеми внесенными изменениями: - на бумажном носителе в 5 экз.; -на электронном носителе в формате pdf (в виде отсканированных образов документов с подписями разработчиков) в 1 экз.; -на электронном носителе в редактируемых форматах программных комплексов (текстовый материал в формате *.doc, *.xlsx, графическая часть - *.dwg, сметная документация – ПК «ГРАНД-смета» или другой совместимый с ПК «ГРАНД-смета», в формате ,*.xml) AutoCAD, 3Dmax и др.) – 1 экз. |
| Начальник технического отдела | В.С. Иванова |
| Начальник сметного отдела | С.В. Штрошерер |

Раздел II. Выполнение строительно-монтажных работ

| Наименование задаваемых показателей | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Виды работ, подлежащие выполнению | 1. Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н.В. Карполя» согласно проектно-сметной документации (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, с изм. от 01.2017, разработанной ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина», имеющей положительное заключение государственной экспертизы № 66-1-1-3-0011-17 от 27.01.2017), а также согласно комплекта рабочей документации, разработанной в рамках настоящего государственного контракта: 1.1. Пояснительная записка. 01/16 ПСД-0476-ПЗ; 1.2. Схема планировочной организации земельного участка. 01/16 ПСД-0476-ПЗУ; 1.3. Архитектурные решения. 01/16 ПСД-0476-АР; 1.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 01/16 ПСД-0476-КР1, 01/16 ПСД-0476-КР1.Р3, 01/16 ПСД-0476-КР2, 01/16 ПСД-0476-КР3, 01/16 ПСД-0476-КР3.РР1; 1.5. Система электроснабжения. 01/16 ПСД-0476-ИОС1; 1.6. Система водоснабжения. 01/16 ПСД-0476-ИОС2; 1.7. Система водоотведения. 01/16 ПСД-0476-ИОС3; 1.8. Система водоотведения. Дренаж. 01/16 ПСД-0476-ИОС3.1; 1.9. Отопление и вентиляция. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.1; 1.10. Тепловые сети. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.2; 1.11. Индивидуальный тепловой пункт. 01/16 ПСД-0476-ИОС4.3; 1.12. Наружные сети связи. 01/16 ПСД-0476-ИОС5.1; 1.13. Внутренние сети связи. 01/16 ПСД-0476-ИОС5.2; 1.14. Столовая на 40 посадочных мест. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.1; 1.15. Общежитие на 70 человек. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.2; 1.16. Спортивно-тренировочный, административный и медико-реабилитационные блоки. 01/16 ПСД-0476-ИОС7.3; 1.17. Проект организации строительства. 01/16 ПСД-0476-ПОС; 1.18. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. 01/16 ПСД-0476-ПОД; 1.19. Охрана окружающей среды на период строительства. 01/16 ПСД-0476-ООС1; 1.20. Охрана окружающей среды на период эксплуатации. 01/16 ПСД-0476-ООС2; 1.21. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 01/16 ПСД-0476-ПБ1; 1.22. Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 01/16 ПСД-0476-ПБ2; 1.23. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 01/16 ПСД-0476-ОДИ; 1.24. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 01/16 ПСД-0476-ТБЭ; 1.25. Смета на строительство объектов капитального строительства. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет. Объектные сметные расчеты. Сметная документация по главам 1, 4, 5, 6, 7. 01/16 ПСД-0476-СМ1; 1.26. Сметная документация по главе 2. 01/16 ПСД-0476-СМ2; 1.27. Ведомости объемов работ. 01/16 ПСД-0476-СМ3; 1.28. Прайсы и коммерческие предложения. 01/16 ПСД-0476-СМ4; 1.29. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 01/16 ПСД-0476-ЭЭ; 2. Проведение лабораторных, инструментальных исследований и измерений с составлением отчетов о соответствии требованиям нормативной документации на завершенном строительством объекте. 3. Оформление технических планов на здание и помещения объекта, на сети инженерно-технического обеспечения. Работы по постановке на кадастровый учет. 4. Иные работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию. |
| 2.Сроки выполнения работ | Срок начала работ - с момента заключения Контракта. Окончание строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию 20 месяцев с момента заключения контракта. |
| 3. Основание для проведения работ по строительству | 1. Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года №1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»; 2. Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации объекта капитального строительства: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н.В. Карполя» согласно проектной документации (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, с изм. от 01.2017, разработанной ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина») № 66-1-1-3-0011-17 от 27.01.2017. 3. Проектная документация ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина» (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, с изм. от 01.2017). |
| 4. Государственный заказчик | ГКУ СО «УКС Свердловской области». |
| 5. Генпроектировщик | ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина» |
| 6. Вид строительства | Строительство объекта. |
| 7. Особые условия строительства | Отсутствуют |
| 8. Источник финансирования | Бюджетные средства – Бюджет Свердловской области. |
| 9. Основные характеристики объекта строительства | Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н.В. Карполя». Местоположение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Железнодорожный район, ул. Машинистов. Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0302034:47. В рамках строительства объекта предусмотрено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, состоящего из блока 10-этажного общежития со встроенными административными помещениями, двухэтажного спортивно-тренировочного блока со столовой, а также благоустройство территории. Площадь участка в границах отвода составляет 5 583 м2. |
| 10. Общие положения | Генподрядчик обязан выполнить работы, в соответствии с техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил и другими действующими нормативными актами. Строительство должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством, т.е. под контролем федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и государственного надзора. Для обеспечения такой возможности упомянутые органы должны быть заблаговременно извещены о сроках начала работ на строительной площадке, о приостановке, консервации и (или) прекращении строительства, о готовности объекта к вводу в эксплуатацию. Работы, выполненные Генподрядчиком с отступлением от требований описания объекта закупки и/или не соответствующие описанию объекта закупки, Государственному контракту, Проектной документации приемке и оплате Государственным заказчиком не подлежат. Генподрядчик обязан осуществлять организацию работ по строительству объекта на строительной площадке, в том числе обеспечить сохранность объекта до передачи эксплуатирующей организации. Также обязуется обеспечить безопасность труда, безопасность строительных работ для окружающей среды и населения и выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории. |
| 11. Основные функции Генподрядчика | Назначить ответственных представителей Генподрядчика, официально известив об этом Государственного заказчика в письменном виде, с указанием предоставленных им полномочий. Подготовить Технологический план выполнения работ (Приложение №6 к настоящему описанию объекта закупки) и представить их для утверждения Государственному заказчику не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Контракта. Подготовить проекты производства работ, технологические карты, схемы и указания по производству работ, схемы операционного контроля, графики, основные положения по производству строительно-монтажных работ, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы. Генподрядчик должен выполнить входной контроль переданной ему для исполнения проектной документации, согласовать документацию с органами и организациями, в том числе ресурсоснабжающими организациями, необходимость согласования с которыми возникает в процессе исполнения контракта. При выявлении обстоятельств, требующих изменения проектной документации (стадии П), при получении письменного согласия Государственного заказчика за свой счет осуществляет корректировку проектной документации в необходимом объеме с получением (при необходимости) положительного заключения государственной экспертизы. Если в процессе возникнет необходимость в корректировке расчетов нагрузок, то получает новые технические условия или иные исходные данные. Осуществить создание геодезической разбивочной основы выноса в натуру границ участка, осей сооружения, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки. Выполнить подготовительные работы (по демонтажу существующих сетей и строений, по выноске инженерных сетей, по расчистке строительной площадки, работы по организации временных проездов и временного водоотведения). Организовать строительную площадку согласно проекту организации строительства (ПОС). До начала работ оградить выделенную территорию строительной площадки и выделить опасные, в том числе и за границей строительной площадки зоны с установкой предохранительных защитных ограждений и знаков безопасности. При въезде на площадку следует установить согласованные с Государственным заказчиком информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (Генподрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа государственного строительного надзора. Генподрядчик несет все затраты на устройство временных присоединений коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения, при этом заключая и оплачивая договоры на потребляемые энергоресурсы на период строительства, до момента передачи построенного Объекта эксплуатирующей организации. При необходимости выполняет работы по получению технических условий, подготовке и согласованию проектной документации, устройство сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, сетей связи на строительные нужды, в том числе за границами земельного участка. По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность здания (сооружения), и, если в соответствии с технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее строительство, в сроки, по договоренности, но не позднее, чем за три рабочих дня извещает Государственного заказчика, представителей органов государственного контроля (надзора), авторского надзора, представителей ресурсоснабжающих организаций о сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия. В случае выявления недостатков они должны быть устранены с составлением соответствующих актов или внесением записи в журнал работ. До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо. Осуществить поставку журналов производства работ (общего и специальных) типографского исполнения, заполнить в соответствии с требованиями Государственного заказчика, прошить, пронумеровать, утвердить печатью организации, утвердить у Государственного заказчика, предоставить Государственному заказчику для регистрации в органе государственного строительного надзора. Вести журналы производства работ (общие и специальные), вносить в них записи о ходе выполнения работ и иные сведения о работах ежедневно. После окончания работ по строительству объекта передать оригинал журналов в адрес Государственного заказчика. Обеспечить охрану строительной площадки, объекта, зданий и помещений с ТМЦ, в том числе ТМЦ Государственного заказчика до момента передачи построенного Объекта эксплуатирующей организации и на период устранения недостатков. По завершении строительства объекта, выполнить оценку его соответствия требованиям действующего законодательства, технических регламентов, проектной и рабочей документации, а также ввод завершенного строительством здания или сооружения в эксплуатацию. Генподрядчик обязан возместить Государственному заказчику сумму расходов, произведенных Государственным заказчиком в связи с исполнением предписаний административных (надзорных, контролирующих и прочее), государственных органов, а также сумм штрафов, выплаченных Государственным заказчиком в результате привлечения последнего к административной ответственности по вине Генподрядчика или его субподрядчика/поставщика. |
| 12.Основные условия выполнения работ | Производство работ должно выполняться методами (способами), не приводящими к появлению новых и (или) развитию существующих опасных природных процессов и явлений и исключающими возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. На объекте должен осуществляться строительный контроль Генподрядчиком в соответствии с нормативно-правовыми актами, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку по аттестованным в необходимых случаях методикам измерений, в том числе контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, а также иными нормативно-правовыми актами. |
| 13.Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ | Генподрядчик отвечает за складирование и хранение применяемых (покупных и изготавливаемых собственными силами) материалов, изделий и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы, изделия и конструкции. Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, их необходимо устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Государственным заказчиком с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного строительного надзора. Это решение должно быть оформлено в письменном виде. Генподрядчик обязан обеспечить целостность и сохранность оборудования, поставляемого на Объект организациями-поставщиками, до момента передачи эксплуатирующей организации. Осуществлять взаимодействие с поставщиками специализированного оборудования, обеспечивая выполнение монтажных/демонтажных и иных работ, необходимость в которых может возникнуть в процессе установки и подключения силами поставщиков такого оборудования. Генподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых сил и средств (использование некачественных строительных механизмов и инвентаря, неподготовленных работников и т.д.). |
| 14.Объемы выполняемых работ | Согласно проектно-сметной документации (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, с изм. от 01.2017, разработанной ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина», имеющей положительное заключение государственной экспертизы № 66-1-1-3-0011-17 от 27.01.2017) в объеме данного описания объекта закупки. |
| 15.Требования к выполнению работ | Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений в период строительства, должно вестись с соблюдением требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил по Перечню национальных стандартов и сводов правил (или их частей), в результате применения которых, на обязательной основе, обеспечивается соблюдение требований указанного технического регламента, специальных технических условий (в необходимых случаях) и других действующих нормативных документов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке. |
| 16.Техника безопасности при производстве работ | Охрану труда и технику безопасности при производстве работ обеспечить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. |
| 17.Привлечение субподрядных организаций | В случае привлечения субподрядной организации Генподрядчик обязан уведомить об этом Государственного заказчика и предоставить информацию обо всех соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с Генподрядчиком. Информация должна содержать указание на реквизиты договора субподряда, цену и предмет договора субподряда, контактные данные субподрядной организации (адреса, номера телефонов, сведения о руководителе). В случаях, установленных законодательством, Генподрядчик несет полную ответственность за привлекаемых им для выполнения работ третьих лиц. Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с действующим законодательством, должно быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), соответствующий требованиям действующего законодательства и имеющей компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за исключением случаев, перечисленных в ч.2.1 и 2.2 ст.52 Градостроительного кодекса. РФ. |
| 18.Порядок контроля и приемки работ | Государственный заказчик назначает своего представителя для обеспечения выполнения строительного контроля в процессе строительно-монтажных работ, который осуществляется в целях: обеспечения выполнения всех видов работ в полном соответствии с проектной и нормативно-технической документацией; обеспечения соответствия применяемых материалов и изделий требованиям проекта, технических условий, стандартов и других нормативных документов; проверки соответствия объемов выполненных работ по отдельным видам, а также по законченным строительством объектам требованиям проектной и исполнительной документации; своевременного производства промежуточной приемки, освидетельствования скрытых работ и ведения исполнительной производственно-технической документации по ним в соответствии с установленными требованиями. В случае несоответствия выполненных работ утвержденным проектным решениям и требованиям нормативных документов указанные работы должны быть переделаны Генподрядчиком. Если подобные недостатки вскрываются работниками строительного контроля или других контролирующих органов в процессе работы, то Государственный заказчик выдает Генподрядчику обязательные к исполнению письменные распоряжения о приостановке работ до устранения недостатков. Осуществление строительного контроля Государственным заказчиком не снимает ответственности за качество выполненных работ с Генподрядчика. Генподрядчик обязан своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию, отражающую весь процесс строительства, оформленную в соответствии с нормативными документами. Приемка выполненных работ проводится комиссией, назначаемой Государственным заказчиком, по результатам работы комиссии составляется акт приемки. |
| 19.Качество работ | Генподрядчик обязан по завершении строительства здания выполнить оценку его соответствия требованиям действующего законодательства, технических регламентов, проектной и рабочей документации, а также ввод завершенного строительством объекта в эксплуатацию. Генподрядчик гарантирует достижения данным объектом указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, работы и оборудование, выполненные и поставленные Генподрядчиком. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ и составляет 5 (пять) лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на технологическое оборудование устанавливается в соответствии с гарантийной документацией производителя, но не менее 3 (трех) лет со дня подписания акта приемки законченного строительством Объекта. |
| 20.Требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемых материалов и оборудования | Генподрядчик несет ответственность за качество всех поставляемых, закупаемых, используемых для выполнения работ материалов и оборудования. Материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, ГОСТ, техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты, паспорта, счета-фактуры, протоколы о результатах испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Генподрядчик обязан предоставить копии таких документов, заверенные в установленном порядке, Государственному заказчику. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене. |
| 21.Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации | Генподрядчик в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должен вести исполнительную документацию: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; акты освидетельствования работ, в том числе скрытых; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; исполнительные геодезические схемы и чертежи; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. По окончанию работ предоставить Государственному заказчику требуемое количество экземпляров комплектов исполнительной документации в оригинале и в электронном виде. Общие требования к ведению исполнительной документации: • четкость построения и логическая последовательность изложения материала; • краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования; • конкретность изложения результатов работы. |

Раздел III. Требования к основным используемым товарам с качественными характеристиками, предлагаемых к использованию при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кирпич керамический по ГОСТ 530-2012 | Марка по прочности | М50/М75/М100 | ГОСТ 530-2012 | Варианты значений |
|  |  | Марка по морозостойкости | не менее F35 |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Класс средней плотности | 0.8/1.0/1.2/1.4/2.0 |  | Варианты значений |
|  |  | длина | не менее 250 мм |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | ширина | не менее 120 мм |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | толщина | не менее 65 мм |  | Указывается конкретное значение |
|  | Труба по ГОСТ 18599-2001 | Предназначение | для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С (стандартная температура 20 °С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жидкие и газообразные вещества. | ГОСТ 18599-2001 | Соответствие |
|  |  | Полиэтилен | высокого или низкого давления, высокой или низкой плотности. |  | Варианты значений |
|  |  | Наружная и внутренняя поверхности трубы | гладкие, нет пузырей, трещин, раковин, посторонних включений, видимых без увеличительных приборов |  | Соответствие |
|  |  | Номинальный размер DN/OD | 110 мм |  | Соответствие |
|  | Труба по ГОСТ 3262-75 | Тип трубы | Оцинкованная стальная сварная | ГОСТ 3262-75 | Соответствие |
|  |  | Вид резьбы | с нарезанной резьбой или накатанной резьбой или без резьбы |  | Варианты значений |
|  |  | Наружный диаметр | от 20 до 32 мм |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Толщина стенки | не менее 2,5 мм |  | Указывается конкретное значение |
|  | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций по ГОСТ 34028-2016 | Профиль | периодический | ГОСТ 34028-2016 | Соответствие |
|  | Кабель по ГОСТ 31996-2012 | Материал токопроводящих жил | медь | ГОСТ 31996-2012 | Соответствие |
|  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | поливинилхлоридный пластикат |  | Соответствие |
|  |  | Материал наружной оболочки | поливинилхлоридный пластикат |  | Соответствие |
|  |  | Исполнение в части показателей пожарной опасности | не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением |  | Соответствие |
|  |  | По форме поперечного сечения кабеля | круглый |  | Соответствие |
|  |  | Число токопроводящих жил | не менее 3 |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | не менее 1.5 мм2 |  | Указывается конкретное значение |
|  | Мастика битумная по ГОСТ 2889-80 | Вид | Однородная масса | ГОСТ 2889-80 | Соответствие |
|  |  | Наличие добавок | С пластифицирующими добавками или без них |  | Варианты значений |
|  |  | Состав | из битумного вяжущего и наполнителя |  | Соответствие |
|  |  | Условия использования | в горячем состоянии |  | Соответствие |
|  |  | Наличие антисептирующих добавок для улучшения защиты от воздействия негативных внешних факторов | Есть или нет |  | Варианты значений |
|  | Бетон на цементном вяжущем по ГОСТ 26633-2015 | Вид | Тяжелый | ГОСТ 26633-2015 | Соответствие |
|  |  | Класс прочности на сжатие | не менее В 15 |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W 4 или W 6 или W8 |  | Варианты значений |
|  |  | В качестве крупного заполнителя | щебень или гравий из горных пород |  | Варианты значений |
|  | Кабель силовой | Соответствие ГОСТ | ГОСТ 16442-80 или ГОСТ 31996-2012 |  | Варианты значений |
|  |  | Материал токопроводящей жилы | алюминий или медь |  | Варианты значений |
|  |  | Материал Изоляции токопроводящих жил и наружной оболочки | поливинилхлоридный пластикат |  | Соответствие |
|  |  | Предназначение | Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. |  | Соответствие |
|  |  | Число жил | 5 |  | Соответствие |
|  |  | Номинальное сечение основной жилы | не менее 50 мм2 |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Номинальное сечение нулевой жилы | не менее 25 мм2 |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Номинальное сечение жилы заземления | не менее 16 мм2 |  | Указывается конкретное значение |
|  | Выключатель по ГОСТ Р 51324.1-2012 | Назначение | Выключатель общего назначения, приводимый в действие вручную, предназначенный для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока. | ГОСТ Р 51324.1-2012 | Соответствие |
|  |  | Номинальный ток | не более 63 А |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Степень защиты | не менее IP 20 |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Количество клавиш: | 2 шт. |  | Соответствие |
|  | Смеситель по ГОСТ 25809-96 | Назначение | для подачи и смешения холодной и горячей (температурой до 75 °С) воды, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения | ГОСТ 25809-96 | Соответствие |
|  |  | Рабочее давление | от 0.05 до 0.63 МПа |  | Соответствие |
|  |  | Тип смесителя | Набортный |  | Соответствие |
|  |  | Размер (L) | Не менее 180мм |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Размер (Н) | Не менее 130мм |  | Указывается конкретное значение |
|  | Умывальник ГОСТ 30493-2017 | Вид керамики | фарфоровый или фаянсовый | ГОСТ 30493-2017 | Варианты значений |
|  |  | Отверстия диаметром 34 мм в полочке для установки смесительной арматуры | 1 или 3 |  | Варианты значений |
|  |  | Тип | С переливом |  | Соответствие |
|  |  | Предназначен для установки на нем (вид смесителя) | центрального смесителя или смесителя с нижней камерой смешения |  | Варианты значений |
|  |  | термическая стойкость и механическая прочность | Изделие термически стойкое и механически прочное |  | Соответствие |
|  |  | Цвет глазури | белая глазурь |  | Соответствие |
|  |  | Количество вводов | не менее 4 |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и вредного воздействия в результате проникновения воды по ГОСТ 14254-2015 | Не менее IP 55 |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Габаритные размеры, (ШхТ) | не менее 55мм х не менее 50 мм |  | Указывается конкретное значение |
|  | Камень бортовой по ГОСТ 6665-91 | Тип | Прямой рядовой | ГОСТ 6665-91 | Соответствие |
|  |  | Закругление нелицевых граней радиусом до 15 мм | имеется или отсутствует |  | Варианты значений |
|  |  | Закругление лицевых граней радиусом до 5 мм | имеется или отсутствует |  | Варианты значений |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | не менее В22,5 |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Материал | выполнен из мелкозернистого бетона |  | Соответствие |
|  |  | Перпендикулярность | Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны |  | Соответствие |
|  |  | Фаски шириной до 10 мм | Имеются или отсутствуют |  | Варианты значений |

| Начальник производственного отдела | Е. Ю. Востриков |
| --- | --- |

Приложение №1 – Проектно-сметная документация (шифр 01/16 ПСД-0476, от 2016 года, изм. от 01.2017, разработанная ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина»);

Приложение № 2  - « Опросный лист на приобретаемое оборудование и мебель»;

Приложение № 3 - «Пояснительная записка на товар, технологически не связанный с объектом строительства, необходимый для сдачи объекта в эксплуатацию»;

Приложение № 4 - «Мониторинг цен»;

Приложение № 5 - техническое задание, утвержденное Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области на выполнение проектной документации объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н. В. Карполя».

Приложение № 6 – Технологический план выполнения работ (представляется Генподрядчиком для утверждения Государственному заказчику не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Контракта);

Приложение № 7 – Требования к основным используемым товарам с качественными характеристиками, предлагаемых к использованию при выполнении работ